## FADOEES_2011
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2015 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2016 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Status actual de la obra | [6 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [23 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento |  |  |  |  | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
113 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas | Construcción de Instalaciones Deportivas en el Edificio Continental; la cual incluye: Construir Techo de 600 m2 y el Área de Sanitarios de las Instalaciones Deportivas”; consistentes en: a) Estructura Metálica: Proyecto, Preliminares, Pintura, Cubierta; b) Baños Vestidores: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, Cancelería, Acabados, Muebles Sanitarios, e Instalacion Hidráulica; c) Drenaje y Tratamiento: Drenaje Segregado, Planta de Tratamiento, y Campo de Oxidación; d) Alimentación Hidráulica: Motobomba, Red de Distribución, y Encofrado; e) Instalacion Eléctrica: Alimentadores, e Instalacion Eléctrica Vestidores | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 8 | 296718.4815 | 551048.6085 | 650 | 650 | 0 | 1 Techumbre, 1 Modulo Sanitario | 100% | 850000 | 850000 | 1700000 | 0 | 0 | 337767.09 | 0 | 337767.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838678.77 | 838678.77 |  |  |  |  | 0 | 843222.93 | 843222.93 | 1686445.86 | 6777.07 | 6777.07 | 13554.14 | 99.2027 | OBRA TERMINADA | CL | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | 2013-01-26 | ---- | ---- | Obra construida al 100 % . Se tiene dictamen estructural que indica el cambio total de la techumbre y reforzamiento de columnas.
115 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2. | Construcción de Doce Cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una Sala de Profesores de 60 m2; consistentes en: a) Cubículos para PTC`s P.B.: Preliminares, Cimentación P.B., Estructura P.B., Albañilerías P.B., Acabados P.B., y Cancelería P.B. y b) Sala de Profesores: Cocineta y Sanitarios: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 9 | 506878.337 | 941345.483 | 218 | 218 | 0 | 12 Cubiculos, 1 Sala de Profesores, 1 Modulo Sanitario | 100% | 840000 | 840000 | 1680000 | 0 | 0 | 162351.79 | 0 | 162351.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231658.19 | 231658.19 |  |  |  |  | 0 | 452004.99 | 452004.99 | 904009.98 | 387995.01 | 387995.01 | 775990.02 | 53.8101 | OBRA TERMINADA | CL | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | 2013-04-16 | ---- | ---- | Obra construida al 100 %
121 | 17 | 18 | 3 | 3 | Rehabilitar la instalación hidráulica. | Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 21 | 3 | 42427.4445 | 78793.8255 | 12 | 12 | 0 | 1 Centro de Computo | 100% | 62908 | 62908 | 125816 | 0 | 0 | 0 | 110402.03 | 110402.03 | 10819.24 | 0 | 0 | 0 | 10819.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 315610.635 | 315610.635 | 631221.27 | -252702.635 | -252702.635 | -505405.27 | 501.7% | OBRA TERMINADA | CL | 2013-06-25 | 2013-07-09 | 2013-06-28 | 2013-09-11 | ---- | ---- | Obra construida al 100 % La obra no fue inaugurada , sólo se entregó un acta circunstanciada para poder hacer uso de las instalaciones. (se considero para la capacidad instalada el total de beneficiados). CONTRATO no. 65-61000700-OS-2013 para la Ampliación del Centro de Computo y Adecuación de Intalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la sede regional universitaria de la Cuenca-Mazatepec, A) aula - taller de dibujo, : trabajos preliminares albañileria e instalación electrica. D) remodelación de baños: trabajos preliminares e instalación hidrosanitaria. C) rehabilitación de drenaje D) rehabilitación de instalación eléctrica.
122 | 17 | 18 | 4 | 1 | Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo ( 80m2) del área de administrativa del centro de cómputo. | Construir el techo del área de acceso, así como el techo del área de administrativa del centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | 65 | 67 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157 | 112.74 | 44.26 | 8 | 100% | 36495 | 36495 | 72990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 510000 | 36495 | 36495 | 72990 | 698.7% | obra en proceso | PC | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-05-29 | En proceso | ---- | ---- | CONTRATO 30-61000700-OS-2013 Construcción de techo en el área administrativa y muro de contención en la Sede Regional Universitaria del Volcán Tetela del Volcán, consistente en oficinas administrativas , preliminares, albañolería, impermeabilización, tablaroca, pintura y acabados , cancelería y aluminio , herrería, eléctrico e iluminación , salida de voz y datos , limpieza y acarreos, muro de contención: preliminares y albañilería, así como limpieza general de obra. FADOEES 2011 72,990.00 y Productos Financieros de Incremento de Matrícula 2007 la cantidad de 398,585.43 cantidad que será cubierta con el 30 % de anticipo y pagos contra entrega de estimaciones por avance de obra hasta el término de los trabajos. Durante el periodo 19 de marzo 2013 al 29 de mayo 2013. 30% de anticipo $ 141,472.63 | La obra tiene un 86% de avance físico real, faltan las estimaciones para poder realizar los pagos establecidos en el contrato de obra, aún ejerciendo el 100% del monto asignado para esta obra se necesita un convenio de ampliacion en tiempo y costo para terminar la obra al 100% y se pueda hacer uso de ella.
123 | 17 | 18 | 5 | 1 | Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores. | Adecuar espacios. | 2011 | FADOEES | 132 | 214 | 346 | 39 | 36 | 75 | 421 | 0 | 421 | 421 | 24 | 12 | 109572.2845 | 203491.3855 | 54 | 54 | 0 |  | 100% | 181200 | 181200 | 362400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146341.83 | 166721.84 | 313063.67 | 0 | 0 | 49300 | 0 | 49300 |  |  |  |  | 0 | 436181.835 | 436181.835 | 872363.67 | -254981.835 | -254981.835 | -509963.67 | 240.7% | OBRA TERMINADA | CL | 25 de noviembre de 2013 | ---- | 2 de enero de 2014. | 17 de febrero de 2014 | ---- | ---- | Obra construida al 100 % $292,683.66 monto ejercido para la obra adecuación de espacios en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. $20,380.01 de la adecuación del área de posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (remanente) trabajos de tablaroca con instalación, como parte de la solventación de recomendaciones de CIEES. $49,300.00 (remanente) se realizó una adecuación de espacios en la sala de maestros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, así como la habilitación de salida de emergencia en la dirección, esto complementado con recursos propios de la misma facultad.
[8 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento
[5 empty] | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.
[8 empty] | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total
[5 empty] | construcción de doce cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2, construcción de sanitarios de 60 m2, ampliación de 132 m2 en el centro de computo, para el IPRO | 2011 | FADOEES | 67014.48 | 67014.48 | 134028.96 |  |  |  | 0 | 0 | 40135 | 40135 | 80270 | 26879.48 | 26879.48 | 53758.96 | Obra construida al 100 % El Remanente Saldo que será ejercido como complemento para "construcción de doce cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2, construcción de sanitarios de 60 m2, ampliación de 132 m2 en el centro de computo, para el IPRO" Por $ 134,028.96 del cual se pagaron en el 4° trimestre de 2012 la cantidad de $ 24,081.00 y se reporta en el 3er trimestre 2013 $56,189.00 quedando como saldo $ 53,758.96 que será ejercido en los sig periodos. Nota:No fue necesario este remanente.
[5 empty] | Ampliacion del Centro de Computo y Adecuacion de Intalaciones hidraulica, sanitaria y electrica, en la sede regional universitaria de la Cuenca-Mazatepec, | 2011 | FADOEES | 4065.275 | 4065.275 | 8130.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.275 | 4065.275 | 8130.55 | La obra no fue inaugurada , sólo se entregó un acta circunstanciada para poder hacer uso de las instalaciones. La última estimación se informó en el 4° trimestre de 2013. No fue necesario este remanente.

## FADOEES_2012
[14 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2015 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2016 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [6 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [23 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 1 | 1 | Construcción de un centro de cómputo. | Construcción de un centro de cómputo. | 2012 | FADOEES | 10 | 58 | 0 | 24 | 100% | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 93716.1 | 93716.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46858.05 | 46858.05 | 93716.1 | 3141.95 | 3141.95 | 6283.9 | 93.72% | OBRA TERMINADA | 985502 | CL | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | ---- | ---- | Obra construida al 100 % la obra no fue inaugurada , sólo se entregó un acta circunstanciada para poder hacer uso de las instalaciones. La última estimación se informó en el 4° trimestre de 2013.
| 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de 2 aulas | Construcción de 2 aulas | 2012 | FADOEES | 140 | 163.5 | 0 | 62 | 100% | 700000 | 700000 | 1400000 | 0 | 0 | 417122.68 | 684909.98 | 1102032.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111460.48 | 0 | 111460.48 |  |  |  |  | 0 | 606746.57 | 606746.57 | 1213493.14 | 93253.43 | 93253.43 | 186506.86 | 86.6781 | OBRA TERMINADA | 0 | CL | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-06-08 | 2013-06-29 | ---- | ---- | Obra construida al 100 %

## FADOEES_2013
[12 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2015 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2016 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [18 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 1 | 1 | Construir 6 aulas, 1 nucleo de servicios, sanitarios y 1 módulo de escalera. | Construir 6 aulas, 1 nucleo de servicios, sanitarios para hombres y mujeres y 1 módulo de escalera. | 2013 | FADOEES |  | Unidad Foránea en Ciencias Sociales | Instituto Profesional de la Región Oriente | 120 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 |  |  | 690 | 0 | 690 | Construir 6 aulas, 1 nucleo de servicios, sanitarios para hombres y mujeres y 1 módulo de escalera. | 83% | 4890361.74 | 0 | 4890361.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408842.68 | 1890848.3 | 1402922.88 | 0 | 4702613.86 | 187747.88 |  |  |  | 187747.88 | 4890361.74 | 0 | 4890361.74 | 0 | 0 | 0 | 100% | OBRA CONCLUIDA | 0 | CL | X |  |  | 2014-10-30 | ---- | 2015-05-27 |  |  |  | Las metas en esta primer etapa del proyecto se han concluido al 100%.
| 17 | 19 | 1 | 1 | Implementar servicios inherentes para el buen servicio de la construcción | 1 escalera, 1 elevador. | 2013 | FADOEES |  | Unidad Foránea en Ciencias Sociales | Instituto Profesional de la Región Oriente | 120 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 |  |  | 690 | 0 | 690 | 1 escalera, 1 elevador. | 83% | 1599316.26 | 0 | 1599316.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303350.99 | 1303350.99 | 295965.26 |  |  |  | 295965.26 | 1599316.25 | 0 | 1599316.25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 100% | OBRA CONCLUIDA | 0 | CL | X |  |  | 2014-10-30 | ---- | 2015-05-27

## PROEXOEES 2014
FORMATO 5
[12 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2015 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2016 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [16 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  |  | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 |  |  | 1.1. Construir un edificio para formación académica e investigación básica y aplicada en el campo de la nutrición. | 1.1.1. Construcción de edificio con planta baja y primer nivel | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | Norte | 125 | 384 | 509 | N/A | N/A | N/A | 509 | 1 | 750 | 786 | 55 | 17 | 422245.4 | 784170.04 | 1395 |  | 1395 | En planta baja: 2 recepciones, 1 dirección, 1 sala de juntas, 1 baño en dirección, 1 módulo de baños, 1 baño , 12 cubículos., en 1er nivel: 3 aulas didácticas, 1 laboratorio de medición corporal, 2 bodegas, y 1 laboratorio de técnicas culinarias y cubo de escaleras y en 2do nivel: 3 aulas didácticas, 6 cubículos, 1 laboratorio de enseñanza y 3 cúbiculos para laboratorio. | 100% | 12183291.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206476.82 | 2976792.08 | 2606838.07 | 1805183.42 | 10595290.39 | 1530888.03 |  |  |  | 1530888.03 | 12126178.42 | - | 12126178.42 | 57112.7 | N/A | 57112.7 | 99.53% | OBRA CONCLUIDA | 0 | CL | X |  |  | 2014-12-23 | ---- | 2015-06-20 |  | ---- | ---- | Obra pendiente de inaugurar
[6 empty] | 1.1.2 Contar con los trabajos adicionales: escalera de emergencia, elevador , instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y acabados | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [15 empty] | 74 |  | 74 | 1 escalera, 1 elevador.
| 17 | 18 |  |  | 1.2. Construir 4 espacios exteriores de la Unidad Académica (primera etapa) | 1.2.1 .Construcción Plaza central | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [15 empty] | 55 |  | 55 | 1 Plaza central |  | 166235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166235.88 |  |  |  | 166235.88 | 166235.88 | - | 166235.88 | 0 | N/A | 0 | 100%
[6 empty] | 1.2.2. Construcción estacionamiento para 27 autos | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [15 empty] | 405 |  | 405 | 1 Estacionamiento para 27 autos
[6 empty] | 1.2.3. Construcción caseta de vigilancia | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [15 empty] | 7 |  | 7 | 1 Ccaseta de Vigilancia
[6 empty] | 1.2.4. Construcción dos cisternas | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [15 empty] | 11 |  | 11 | 2 Cisternas
| 17 | 18 |  |  | 2.1. Construir un edificio para formación académica e investigación básica y aplicada en la escuela de ciencias del deporte. | 2.2.1. Construcción de planta baja, primer y segundo nivel | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | Norte | 35 | 132 | 167 |  |  |  | 167 | 1 | 248 | 318 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1395 |  | 1395 | En planta baja: 1 oficina para direccion, 1 recepcion, 1 sala de juntas, 5 oficinas, 1 almacen, 1 sala de computo, servicios sanitarios y cubo de escaleras. 1er Nivel: 1 biblioteca, 6 cubiculos y 4 aulas inteligentes y cubo de escaleras. 2do Nivel: 6 aulas inteligentes y cubo de escalera. | 100% | 11973560.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280359.4 | 1583380.98 | 851756.64 | 5471158.44 | 8186655.46 | 3768047.87 |  |  |  | 3768047.87 | 11954703.33 | - | 11954703.33 | 18857.63 | N/A | 18857.63 | 99.84% | OBRA CONCLUIDA | 0 | CL | X |  |  | 2014-12-29 | ---- | 2015-07-26 |  | 2016-03-11 | Rector el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
[6 empty] | 2.2.2 Contar con los trabajos adicinales escalera de emergencia, elevador, instalación de red hidrosanitaria y eléctrica, red de voz y datos y acabados | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 74 | 1 Escalera, 1 Elevador.
| 17 | 19 |  |  | 2.2 Construir 4 espacios exteriores de la Unidad Académica (primera etapa) | 1.2.1 .Construcción Plaza central | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 162 |  | 162 | 1 Plaza central |  | 375966.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375966.04 |  |  |  | 375966.04 | 375966.04 | - | 375966.04 | 0 | N/A | 0 | 100%
[6 empty] | 1.2.2. Construcción de andadores | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 1 Andador
[6 empty] | 1.2.3. Construcción de cisterna | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 1 Cisterna

## PROEXOEES 2015
FORMATO 5
[12 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2015 | Matricula esperada 2016 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA | Monto Ejercido en 2015 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2016 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [11 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  |  | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 |  |  | 1.1. Contar con la primera etapa del edificio "B" para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla que albergará 17 espacios académicos. | 1.1.1 Construcción de 17 aulas didácticas. | 2015 | PROEXOEES 2015 | 666 | DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | Oriente | No se presentan datos de matrícula, ya que la primera ministración del recurso fue en el mes de agosto de 2015. Actualmente se cuenta con los contratos que permitirán iniciar los trabajos de construcción en los siguientes meses. | [7 empty] | 800 | 850 | 50 | 54 | 3516517.55 | 6530675.45 | 1329.68 | 0 | 1329.68 | Planta baja: 5 aulas para 40 alumnos y cubo de escaleras; 1er nivel 6 aulas didácticas y cubo de escaleras. 2° nivel 6 aulas didácticas y cubo de escaleras. | 55% | 10264239.89 |  |  | 0 | 1374826.47 | 1374826.47 | 1125585.69 |  |  |  | 1125585.69 | 2500412.16 | 0 | 2500412.16 | 10264239.89 | 0 | 7763827.73 | 24.36% |  | 0 | CT | x |  |  | 2015-09-14 |  | 2016-10-10 |  |  |  | Contrato 32-14200-OS-2015
| 17 | 18 |  |  | 2.1 Contar con el edificio "C" de la Escuela de Nutrición que albergará 11 espacios académicos | 2.1.1 Construcción del centro de computo. | 2015 | PROEXOEES 2015 | 665 | DES DE SALUD | Norte | [8 empty] | 1150 | 1200 | 110 | 73 | 4759588.2215 | 8839235.2685 | 1404.05 | 0 | 1404.05 | planta baja: centro de computo 50 usuarios, 1 biblioteca, servicios sanitarios, 1 cubo de escaleras; 1er nivel: 6 aulas didácticas y cubo de escaleras; 2° nivel 3 aulas didácticas, 1 laboratorio de investigación y cubo de escaleras. Adicionalmente el edificio cuenta con escalera de emergencia y elevador. | 85% | 13662764.11 |  |  | 0 | 2460756.47 | 2460756.47 | 4845249.32 |  |  |  | 4845249.32 | 7306005.79 | 0 | 7306005.79 | 13662764.11 | 0 | 6356758.32 | 53.47% |  | 0 | CT | x |  |  | 2015-09-07 |  | 2016-05-03 |  |  |  | Contrato 33-14200-OS-2015
2.1.2 Construcción de 9 aulas didácticas.
2.1.3 Construcción de un laboratorio de investigación.