## FIM 2008
Obra anexada, ver nota al final de la obra
[13 empty] | Ubicación |  |  |  |  | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [10 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [14 empty] | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Responsable de obra y mantenimiento |  | Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus /Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas de instituciones ya existentes 5)Ampliación 6)Fortalecimiento de Infraestructura Física | Tipo de Obra | Localización |  | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos) | [5 empty] | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Nombre y cargo | Dirección, teléfono y correo electrónico |  | 1) Obra Nueva 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra | Localidad | Municipio | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 6 |  | Instalación eléctrica e instalación de red voz y datos categoria 6 para cubículos 26, 27, 28, 29 y 30 del edificio "A" de la Facultad de Ciencias | cubículos 26, 27, 28, 29 y 30 del edificio "A" de la Facultad de Ciencias | 2008 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [14 empty] | N/A | N/A | N/A |  | 100% | 6897266 | 6897266 | 13794532 | 12845.99 | 12845.99 | 25691.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.98 |  | 25691.98 | 12845.99 | 12845.99 | 25691.98 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida | 0 | CL | x |  |  | 2013-01-20 | 2013-04-29 | 2013-03-20 | 2013-05-09 |  |  | Nota: el monto $25,691.98 se ejercio en el 3er trimestre 2013 como se informa en el formato 3 "informe financiero " y ya es un remanente $36,288.06 del monto asignado total para la Facultad de Ciencias del cual se ejercen $25,691.98 quedando un saldo remanente de $10,596.08 . Remanente que en el siguiente informe se describirá en que será utilizado. Debido a que sólo fue una adecuación no se inaguró . | Obra anexada, no contemplada con anterioridad, es necesario se mencione el motivo de dicho cambio, de qué Meta y/o Acción se está disponiendo el recurso para la obra, ¿es monto asignado o es un remanente?
Favor de completar la información faltante, para pronta referencia se sombrea en color verde
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[7 empty] | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
4 ° TRIMESTRE 2013
288 | 17 | 18 | 6 | 4 | Suministro y colocación de cancelería, (9.12 m2 de canceleria duranodick con cristales fijos en área de recepción) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de cancelería duranodick con cristales fijos en área de recepción | 2010-11-01 |  | 2011-05-01 | 2011-06-01 |  |  | Favor de completar la información faltante, para pronta referencia se sombrea en color verde |  | Las obras no fueron inauguradas, porque sólo fue una pequeña adecuación a comparación de las obras grandes. |  | Se realizao la adaptación de cancel para el control de acceso de los alumnos, edificio B de la Facultad de Ciencias, (adaptación de cancel ).
288 | 17 | 18 | 6 | 5 | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, (9.65 m2 de suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor) Facultad de Ciencias | Suministro y colocación de paneles de tablaroca, consistentes en: suministro y colocación de paneles divisorios a base de tablaroca de 13 mm de 9 cm de espesor | 2011-02-01 |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
Cambian monto asignado a obra, checar nota al final de ésta
[7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [9 empty] | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada |  |  |  | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres | [9 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento
[7 empty] | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total
291 | 17 | 18 | 8 | 1 | Ampliación de Biblioteca en Campus Oriente | Ampliación de Biblioteca, consistente en: Trabajos Preliminares, Cimentación, Muros Planta Baja, Losa de Azotea y Limpieza General de Obra. | 215000 | 215000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 427029.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 213514.76 | 213514.76 | 427029.52 | 0 | 0 | 2970.48 | En informes anteriores la Institución reportaba un monto tanto Federal como Estatal de $213,514.76 y en este último informe del 2do trim de 2013 cambian el monto por $215,000 por cada orden de gobierno, es necesario que la IES mencione el motivo de dicho cambio. |  | El monto asignado por proyecto al Campus Oriente es por $430,000.00 , es decir 215,000.00 federal y 215,000.00 estatal, teniendo un remanente de la obra por $2,970.48, en el siguiente informe se describirán en que será utilizados.
[18 empty] | 4° TRIMESTRE 2013 | [6 empty] | 1er TRIMESTRE 2014
* Considerando la información que se presentó en el Proyecto Ajustado, en donde se asigna para obra un monto de $3,705,699.88, tanto por la parte Federal como Estatal, éste monto no es consistente con las obras reportadas por las IES en el formato correspondiente, las cuales suman un total de $3,648,401.35 (se considera el reajuste de la obra “Ampliación de Biblioteca en Campus Oriente”), de lo anterior, se observa una diferencia de $114,597.06, en caso de ser un reajuste la IES deberá incorporar algún comentario respecto a dicho ajuste y mencionar el destino del monto. | [9 empty] | Los $114,597.06 estan pendientes en reprogramar y los 39,935.79 son remanentes que en el siguiente informe se describirán en que será utilizados. | [7 empty] | Se realizao la adaptación de cancel para el control de acceso de los alumnos, edificio B de la Facultad de Ciencias, (adaptación de cancel ). Por $10,596.00. Nota: este adaptación corresponde a complemento de obra ya asignada en el proyecto, había un remanente pero se utilizo para adaptar otro cancel de la misma unidad académica. | [6 empty] | En este primer trimestre 2014 no se ejercio nada, sin embargo de acuerdo a la suma total $ 152,069.57 correspondiente a remanentes y montos que estaban pendientes por reprogramar, se ejercerán $20,000.00 en Adecuación de escalera de emergencia de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Y $132,069.57 para colocación de salida de emergencia en el lado oriente del edificio 1 de la Facultad de Arquitectura,esto complementado con recursos propios de cada unidad académica, ya que como los saldos son remanentes por eso se complementan.
De acuerdo a la información enviada por la IES, se menciona que se tiene un remanente en este Fondo por ejercer de $39, 935.79, es necesario que se informe el destino y avance de dicho remante.

## FIM 2009
Anexan esta obra no contemplada con anterioridad.
[13 empty] | Ubicación |  |  |  |  | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [15 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [14 empty] | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Responsable de obra y mantenimiento |  | Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus /Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas de instituciones ya existentes 5)Ampliación 6)Fortalecimiento de Infraestructura Física | Tipo de Obra | Localización |  | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos) | [10 empty] | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Nombre y cargo | Dirección, teléfono y correo electrónico |  | 1) Obra Nueva 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra | Localidad | Municipio | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | [5 empty] | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
389 | 17 | 18 | 1 |  | Construcción de Gradas de Mampostería, Aula Abierta, Aula de Lectura y Ampliación de Andadores del Instituto de Ciencias de la Educación | Gradas de mampostería Aula abierta Aula de lectura Ampliación de andadores 1 Obra exterior | 2009 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 5 | 1 | Cuernavaca | Cuernavaca | 669 | Educación y Humanidades | Norte | 688 | 513 | 1201 | 117 | 53 | 170 | 1371 | 1 | 1371 | 1371 | 22 | 3.1617 | 35000 | 65000 | 885.73 | 885.73 | 0 |  | 100% | 5881456 | 5881456 | 11762912 | [5 empty] | 50000 | 50000 | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | 100000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Obra concluida al 100% |  | Y | X |  |  | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-04-10 | 2010-04-10 | 2010-07-02 | Dr Fernando de Jesus bilbao Marcos. | Metas de la obra concluida | Anexan Obra no contemplada con anterioridad en proyecto ajustado ni en informe financiero “Construcción de Gradas de Mampostería” por un monto Total de $100,000 de la cual no informan si es de remanentes o el por qué anexan esa obra, por lo que es necesario que nos informen el motivo de dicha acción. | De la acción 7.2.1 correspondiente a (8Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) por $100,000.00 donde se realizó la obra "Construcción de Gradas de Mampostería, Aula Abierta, Aula de Lectura y Ampliación de Andadores del Instituto de Ciencias de la Educación". No es un remanente.
Como lo tenemos en la DPy E tomando en cuenta informes de obra enviados por la IES e informe financiero | [10 empty] | Como lo mandó la Institución en su último informe
[7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) | [10 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada |  |  |  |  | Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada
[7 empty] | Federal | Estatal | Total | [8 empty] | Federal | Estatal | Total
398 | 17 | 18 | 5 | 1 | Remodelación de espacio anexo a la dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas, 1 Área administrativa. | 1 Área administrativa: Remodelación de Espacio Anexo; el cual consiste en: Trabajos Preliminares, Cancelería de aluminio, Cancelería de Madera, Prefabricados, Instalación eléctrica, Acabados, y Limpieza General de Obra. | 20000 | 20000 | 40000 |  | 398 | 17 | 18 | 5 | 1 | Remodelación de espacio anexo a la dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas, 1 Área administrativa. | 1 Área administrativa: Remodelación de Espacio Anexo; el cual consiste en: Trabajos Preliminares, Cancelería de aluminio, Cancelería de Madera, Prefabricados, Instalación eléctrica, Acabados, y Limpieza General de Obra. | 70000 | 70000 | 140000 | Cambian el monto asignado de $40,000 total a $140,000, sin especificar el porqué de dicho cambio, la obra se ha venido informando por $40,000 tanto en informe de obra como en informe financiero correspondiente a la acción 14.1.1, cambiando el monto de esta obra se sobrepasa el monto asignado a obra en este fondo FIMES 2009 de $710,000. |  |  |  | De acuerdo al monto asignado por acción 4.1.1 son $40,000.00 y de la acción 4.1.2 $100,000.00 corresponden a la misma obra (son complementos) de remodelación de espacios anexo a la dirección de la facultad de ciencias biológicas. Como ejercido $119,770.88 con un remanente de $ 20,229.12. Remanente que en el siguiente informe se describirá en que será utilizado.
Informar avance de la obra:
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados |  |  | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [9 empty] | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra |  |  |  | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres | [14 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [7 empty] | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
389 | 17 | 18 | 1 | 1 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor. Facultad de Arquitectura | Adaptar área de servicios escolares con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor | 2009 | FIMES | 346 | 605 | 951 | 21 | 37 | 58 | 1009 | 1 | 1009 | 1009 | 14 |  | 48% | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19450 |  | 19450 | 19890 |  |  |  | 19890 | 19670 | 19670 | 39340 | 330 | 330 | 660 | 98.35 | En proceso | 128000 | PN | X |  |  | 2012-10-15 | 2013-09-01 | 2013-09-01 |  |  |  | En proceso, edificación de cubículo de aluminio con cristal claro de 6 MM y aluminio de 3" natural para el área de servicios escolares de la Facultad de Arquitectura. y de los $19,890.00 ejercidos durante este primer trimestre 2014 es de la elaboración de cubículo de tablaroca y escolares de la Facultad de Arquitectura del edificio 19. Los $660.00 son remanente.
396 | 17 | 18 | 3 | 3 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Escuela de Enfermería | Adecuación de cubículos y protecciones en oficinas administrativas | 2009 | FIMES | 263 | 94 | 357 | 36 | 2 | 38 | 395 | 1 | 395 | 395 | 5 |  | 0% | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24719.87 | 24719.87 | 75123.24 |  |  |  | 75123.24 | 49921.555 | 49921.555 | 99843.11 | 78.445 | 78.445 | 156.89 | 99.84% | En proceso | 32000 | CL | X |  |  | 2013-03-19 | 2013-06-01 | 2013-04-30 |  |  |  | Durante el 1er trimestre 2014 se hizo la estimación No. 3 finiquito correspondiente a los trabajos de adecuación cubículos y protecciones de oficinas administrativas de la facultad de enfermería de acuerdo al contrato No. 28-61000700-OS-2013. Los $156.89 es remanente.
396 | 17 | 18 | 3 | 4 | Adaptar área de servicios escolares 19.20m2 con muros divisores de tabla roca y puerta de tambor para la Facultad de Medicina. | Construcción de cubículos para la Facultad de Medicina (complemento) | 2009 | FIMES | 513 | 418 | 931 | 70 | 46 | 116 | 1047 | 1 | 1047 | 1047 | 14 |  | 80% | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37139.68 | 2578.72 | 39718.4 | [5 empty] | 19859.2 | 19859.2 | 39718.4 | 140.8 | 140.8 | 281.6 | 99.296 |  | 128000 | PC | X |  |  | 2012-10-29 | 2013-05-01 | 2013-01-15 |  |  |  | Cuarto pago (complemento de estimación 3 finiquito) correspondiente a los trabajos de construcción de cubículos para la Facultad de Medicina. De acuerdo al contrato 49-61000700-OS-2012, se anexa fact 732.
396 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 Cubículos de tabla roca con 4 paños y puerta de tambor (6m2 c/u) para la Facultad de Medicina. | Construcción de cubículos para la Facultad de Medicina | 2009 | FIMES | 513 | 418 | 931 | 70 | 46 | 116 | 1047 | 1 | 1047 | 1047 | 14 |  | 80% | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75710.79 | 24289.21 | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 32000 | PC | X |  |  | 2012-10-29 | 2013-05-01 | 2013-01-15 |  |  |  | Tercer pago (estimación 3 finiquito) correspondiente a los trabajos de construcción de cubículos para la Facultad de Medicina. De acuerdo al contrato 49-61000700_OS-2012, se anexa factura 729.
| 17 | 18 | 6 | 1 | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes de la Lic. En Educación Física | Adaptar el área de servicios escolares para la atención de estudiantes | 2009 | FIMES | 84 | 258 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 12 |  | 0% | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 0% | No ha iniciado la obra | 128000 | EL | X | [8 empty] | No ha iniciado la obra. Pendiente por ejercer
De acuerdo a la información enviada, la Institución tiene un remanente en este Fondo por ejercer de $64,934.80, es necesario que la IES informe a la DGESU el destino de dicho remante e informe el avance de éste. | [13 empty] | Los $64,934.80 estan pendientes en reprogramar, son remanentes que en el siguiente informe se describirán en que será utilizados. |  |  |  | De la acción 14.1.1 de la Facultad de Ciencias Biológicas hay un remanente de $ 20,229.12 de los cuales se ejercerán para habilitación de estacionamiento al lado del edificio de Biología, complementado con otros fondos de FIM 2009 por una cantidad de $ 20,229.12, FADOEES 2011 $53,758.96 y FADOEES 2012 $9,591.07.
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados |  |  | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [9 empty] | Monto Ejercido en 2013 Trimestres | [9 empty] | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra |  |  |  | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres | [14 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [7 empty] | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | [5 empty] | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
389 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1.1.3 Instalar la Infraestructura de telecomunicaciones para red de voz, datos y video. | Suministro e instalación de materiales y equipo para sistemas de red de voz, datos y vídeo; tierra física, pararrayos, cableado eléctrico, supresor de picos para 45 equipos, sistema de respaldo de energía e instalación de aire acondicionado. | 2009 | FIMES | [13 empty] | 570000 | 570000 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123768.71 | 0 | 0 | 123768.71 | 0 | 52144.15 | 0 | 263543.92 | 315688.07 | [5 empty] | 219728.39 | 219728.39 | 439456.78 | 350271.61 | 350271.61 | 700543.22 |  |  |  | PN | X |  |  | 14/12/2011 18/02/2013 18/04/2013 |  | 4/03/2013 3/12/2013 10/03/2013 | 18/04/2013 1/12/2013 01/10/2013 |  |  | Los 700,543.22 ya es un remanente dado que se hicieron los sig. Trabajos: Instalación de poste y transformador de 112.5 KVA´S 13,200 - 220 / 127 tipo poste para la Sede Regional Universitaria de la Cuenca Mazatepec. Y la Instalación de voz y datos en aula de cómputo y tierra física en la Sede Regional Universitaria de la Cuenca- Mazatepec consistentes en nodos y equipo activo en Aula de cómputo, tierra física para telecomunicaciones. | Del remanente $700,543.22 esta un contrato complementado por varios fondos de la siguiente manera : CONTRATO 65-61000700-OS-2013 Ampliación del centro de cómputo y adecuación de instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la Sede Regional Universitaria de Mazatepec, consistentes en trabajos preliminares, albañilería asi como limpieza general de obra . 368,006.76 cantidad que será cubierta con el 30% de anticipo y pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos, durante el periodo 9 de julio 2013 al 11 de septiembre de 2013. FADOEES 2011 : OBJ 3, META 3.1 ACCIÓN 3.1.3 INFRA 8,130.55; OBJ 3, META 3.2 , ACCIÓN 3.2.1 INFRA 125,318.00; OBJ 3 META 3.2 ACCIÓN 3.2.2 INFRA 125,816.00. FADOEES 2012: OBJ:1 META 1.1, ACCIÓN 1.1.1 INFRA 100,000.00 y al FONDO DE INCREMENTO DE MATRICULA 2009: obj 1 met 1.1, acción 1.1.3 SERVICIOS 8,742.21 . Y la cantidad restante $691,801.01 techado de cancha usos multiples de mazatepec, complementando con otros fondos : $104,519.46 de FAO 208 y 57,683.43 de FAO 2009.
Note on R15: Ivette: CONTRATO 37-61000700-OS-2010

## FIM 2010
Se toman las obras del proyecto ajustado que envió la IES, conforme a este es necesario que llenen la información requerida (en color verde) e ir informando del ejercicio del recurso trimestralmente hasta la conclusión de la obra y el ejerecicio total del recurso.
[13 empty] | Ubicación |  |  |  |  | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [10 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos) | [19 empty] | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Responsable de obra y mantenimiento |  | Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus /Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas de instituciones ya existentes 5)Ampliación 6)Fortalecimiento de Infraestructura Física | Tipo de Obra | Localización |  | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos) | [5 empty] | Monto Ejercido en |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2012 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Nombre y cargo | Dirección, teléfono y correo electrónico |  | 1) Obra Nueva 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra | Localidad | Municipio | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2013 | Total Ejercido en 2012 | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
537 | 17 | 18 | 1 |  | Fortalecimiento de Infraestructura Física de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. | Fortalecimiento de Infraestructura Física | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | 415 | 1149 | 1564 | 82 | 102 | 184 | 1748 | 0 | 1748 | 1748 | 60 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  |  | 7430797 | 0 | 7430797 | 7430797 | 0 | 7430797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5976523.29 |  |  | 5976523.29 | 5976523.29 | 0 | 5976523.29 | 1454273.71 |  | 1454273.71 | 80% |  | 0 | PN | X |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014. |  |  |  | Pagos correspondiente a estimaciones 1 a 7 de la obra denominada "ampliación y adecuación de la infraestructura de los edificios del laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQeI de la UAEM, consistente en trabajos preliminares, cimentación, albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, muebles de baño y accesorios, instalación eléctrica baja tensión, instalación de voz y datos , acabados, cancelería, herrería y carpinteria, azoteas y limpieza final de obra, para los edificios, TAMULBA, PTC y Laboratorio.
537 | 17 | 18 | 1 | 1 | Demoliciones de muro de block aparente y firme de concreto, incluye mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 1119.1 | 0 | 1119.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.1 |  | 1119.1 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 2 | Muro de block rojo aparente similar al existente, junteado con mortero, cemento, arena prop-1-5. Incluyemateriales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 2146.95 | 0 | 2146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.95 |  | 2146.95 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 3 | Meseta de durock para ovalines de 1.5 x .50 m. terminado con malla de refuerzo y basecoat, incluye:azulejode 20 x 30 cm. Modelo por elegir, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 3790.28 | 0 | 3790.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.28 |  | 3790.28 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 4 | Suministro y colocación de piso de loseta cerámica de 33 x 33 cm. Modelo similar al existente, asentadopor pegazulejo. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 1234.77 | 0 | 1234.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.77 |  | 1234.77 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 5 | Losa plana de concreto de Fc= 250 KG/CM2 de 10 cm. De espesor, armada con vs# 3 @ 15 cm de ambos sentidos. Incluye: cimbra común, aplanado con mortero, pintura vinílica, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 52054.73 | 0 | 52054.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52054.73 |  | 52054.73 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 6 | Limpieza fina para entrega de obra. Incluye: acarreo en camión de material producto de las demoliciones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 14017.44 | 0 | 14017.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14017.44 |  | 14017.44 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 7 | Suministro y colocación de luminaria de sobreponer magg de 0.61 m. con tubos de 39 w y blastro electrónico. Incluye:desmontaje de las existentes, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 10446.03 | 0 | 10446.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446.03 |  | 10446.03 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 8 | Suministro y colocación de salida para apagador sencillo modus quinciño color negro blanco, con tubo de pvc pesado de 1/2" Incluye: curva, conector cable cal. No. 12, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 2045.34 | 0 | 2045.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.34 |  | 2045.34 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 9 | Desmontaje y comolación de puerta de herrería de 100 * 2.20 m. Incluye: pintura, esmalte, materiales, mano de obra, equipo y materiales. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 6066.38 | 0 | 6066.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.38 |  | 6066.38 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 10 | Suministro y colocación de puerta herreria de 100 * 2.20 m. Incluye: pintura esmalte, materiales, mano de obra, equipo y herramienta |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx |  | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 7611.34 | 0 | 7611.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7611.34 |  | 7611.34 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 11 | Salida hidrosanitaria para wc con tubo de pvc de 4" y tubo de cobre de 1/2" y lavabos, con tubo de pvc de 2" y tubo de cobre de 1/2". Incluye: conexiones materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx |  | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 10736.4 | 0 | 10736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736.4 |  | 10736.4 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 12 | Suministro y colocación de muebles de baño (w.c. con tanque y lavabos ovalín)color blanco. Incluye: desmontaje de los existentes de recuperación, fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx |  | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 49304.41 | 0 | 49304.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49304.41 |  | 49304.41 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 13 | Desmontaje y recolocación de mingitorio de tarja. Incluye: tubo de cobre de 1/2", tubo de pvc sanitario de 2", conexiones, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx |  | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 1795.23 | 0 | 1795.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.23 |  | 1795.23 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 14 | Aluminio: suministro y colocación de mampara divisora para mingitorio, con marco de aluminio natural de 3 " con paneralt color blanco, incluye :fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 1151.56 | 0 | 1151.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.56 |  | 1151.56 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 15 | Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico color terracota a 5 años sobre laminas. Incluye : sellado de tornillería, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 231208.88 | 0 | 231208.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231208.88 |  | 231208.88 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 16 | Suministro y colocación de canalón en lado norte, con lámina pintro cal. 26, terminada con pintura esmalte y bajadas pluviales con tuvo de pvc de 6" a una altura de 8.00 m. Incluye: desmontaje del existente, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 87077.02 | 0 | 87077.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87077.02 |  | 87077.02 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 17 | Colado de tapas de registro pluvial de concreto de F´C=150 KG/CM2. Incluye cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 1860.7 | 0 | 1860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.7 |  | 1860.7 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 18 | Suministro y colocación de acrílico transparente de 6 mm con marco de aluminio natural de 2.79 x 0.83 m en promedio, para cubrir ventana de celosías. Incluye fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 8785.82 | 0 | 8785.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8785.82 |  | 8785.82 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 19 | Firme de concreto de 10 cm de espesor de F´C =150 KG/CM2 acabado rayado, para acceso al lou. Incluye: cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 36313.13 | 0 | 36313.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36313.13 |  | 36313.13 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 20 | Boquilla de arista en puerta de acceso con mortero cemento-arena prop. 1:5. Incluye: pintúra vinílica, color similara la existente, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 888.99 | 0 | 888.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.99 |  | 888.99 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 21 | Suministro y colocación del piso de loseta cerámica de 33 x 33 cm modelo por elegir, asentado con pegazulejo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 25827.35 | 0 | 25827.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25827.35 |  | 25827.35 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 22 | Suministro y colocación del piso de loseta cerámica de 33 x 33 cm modelo por elegir, asentado con pegazulejo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 5457.7 | 0 | 5457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.7 |  | 5457.7 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 23 | Suministro y colocación del piso de loseta cerámica de 33 x 33 cm modelo por elegir, asentado con pegazulejo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 5457.7 | 0 | 5457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.7 |  | 5457.7 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 24 | Fabricación de cubículos para intendencia y mantenimiento con block aparente, similar al existente. Incluye: cimentación, albañilería, acabados, electricidad, aluminos, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 444225.43 | 0 | 444225.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 444225.43 |  | 444225.43 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 25 | Fabricación de cubículos para biblioteca, centro de cómputo y sala de profesores block aparente, similar al existente. Incluye: cimentación, albañilería, acabados, electricidad, aluminos, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 2902558.95 | 0 | 2902558.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902558.95 |  | 2902558.95 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 26 | Suministro y aplicación de epóxico autonivelante color gris, en resanes de piso. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 19807 | 0 | 19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807 |  | 19807 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 27 | Suministro y aplicación de pintura epóxica color gris, en piso. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 139158.55 | 0 | 139158.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139158.55 |  | 139158.55 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 28 | Fabricación de cubículos para almacén con block aparente, similar al existente. Incluye: cimentación, albañilería, acabados, electricidad, aluminio, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 142024 | 0 | 142024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142024 |  | 142024 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 29 | Demolición de muros de tabique y baños con habilitación de sala de cómputo. Incluye: resanes, boquillas, cerrar puertas, instalación de ventana de aluminio, pintura, electricidad, suministro y colocación de lámparas, salidas para voz y datos, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 371389.08 | 0 | 371389.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 371389.08 |  | 371389.08 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 30 | Construcción de auditorio y cubículos para maestros en planta alta. Incluye: suministro, , electricidad, albañilería, suministro y colocación de ventanas y puertas de aluminio, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 2135699.2 | 0 | 2135699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135699.2 |  | 2135699.2 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 31 | Acondicionamiento de hornos para fundición y ffragua. Incluye: colocación de tanque estacionario, de gas con tubería, válvula, albañilería, herrería, pintura, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 139304.12 | 0 | 139304.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139304.12 |  | 139304.12 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 32 | Fabricación de baños de mujeres y hombres: cimientación, albañilería, muebles para baños (lavabos, w.c, mingitorios), mezcladoras, mampartas, y puertas de aluminio, herrería, plomería, electricidad,pintura, pisos y azulejos, materiales, mano de obra, equipo y herramientas. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 437859.5 | 0 | 437859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 437859.5 |  | 437859.5 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 33 | Desmontaje y recolocación de compresora a una distancia de 100.00 m. Incluye: tubería, albañilería, electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta,. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 63845.79 | 0 | 63845.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63845.79 |  | 63845.79 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.
537 | 17 | 18 | 1 | 34 | Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico terracota. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2010 | FIMES | Arq. Arturo Muñoz Romero, Encargado de despacho de la Direccion General de Desarrollo de Infraestructura de la UAEM | Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 Tel: 3-29-70-13 arturomr@uaem.mx | 6 | 2 | Cuernavaca | Cuernavaca | 668 | Ciencias Exactas e Ingeniería | Norte | [19 empty] | 7430797 | 0 | 7430797 | 68528.16 | 0 | 68528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68528.16 |  | 68528.16 | 0% |  | 0 | PN | x |  |  | 24 de diciembre 2013 |  | 7 de abril de 2014.

## FAO 2008
Verificar esta información ya que la IES cambia detalle de obra pero en formato 5.1 no lo cambian, por lo que es necesario nos esfecifiquen cual es el definitivo y en caso de ser el del último informe también modificar formato 5.1 para que sea consistente la información.
Como lo tenemos en la DPy E tomando en cuenta informes de obra enviados por la IES e informe financiero | [8 empty] | Como lo mandó la Institución en su último informe (2o. trimestre de 2013).
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada |  |  | Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada
44 | 17 | 18 | 1 |  | Extensión Sede Regional Jonacatepec | 7 aulas 2 Otras obras 1 Laboratorio 2 Aulas de cómputo 1 Cafeteria 1 Sanitario 1 Biblioteca 1 Estacionamiento 1 Área común 1 Cancha de usos míltiples 1 Pláza Cívica 1 Cerca perimetral 1 Sala de descanso 1 Tutorías |  |  | 44 | 17 | 18 | 1 |  | Extensión Sede Regional Jonacatepec | 3 Aulas Aula de capacitación 1 Cafetería 1 Área administrativa 1 Obra exterior 1 Sala de estudio 1 Área común 1 Sanitario 1 Estacionamiento 2 Obras Exteriores 1 Área de intendencia 1 Otras obras |  | Las descripciones correctas van como se enviaron de primer momento |  |  |  | 7 aulas 2 Otras obras 1 Laboratorio 2 Aulas de cómputo 1 Cafeteria 1 Sanitario 1 Biblioteca 1 Estacionamiento 1 Área común 1 Cancha de usos míltiples 1 Pláza Cívica 1 Cerca perimetral 1 Sala de descanso 1 Tutorías
46 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su primera etapa | 7 Aula 1 laboratorio 2 aulas de computo 1 cafeteria 1 Sanitario 1 tutorias 1 biblioteca 1 sala de descanso 4 Cubículos de profesores |  |  | 46 | 17 | 18 | 1 | 2 | Construcción de la Sede Regional Universitaria Valle Jonacatepec, en su primera etapa | 7 Aula 1 laboratorio 2 aulas de computo 1 csfeteria 1 Sanitario 1 tutorias | [5 empty] | 7 Aula 1 laboratorio 2 aulas de computo 1 cafeteria 1 Sanitario 1 tutorias 1 biblioteca 1 sala de descanso 4 Cubículos de profesores
De acuerdo a la información enviada, la Institución tiene un remanente en este Fondo por ejercer de $1, 957,755.4 , es necesario que la IES informe en que se ocupara dicho remante e informe trimestralmente el avance de este. | [14 empty] | Del remanente $ 1,957,755.40 es para complemento de la obra "construcción de 6 aulas y y modulos de baños para la Sede Regional Universitaria del Lago (Jicarero) consistentes en trabajos preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, muebles de baño, herrería, aluminio y vidrio, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, fosa y campo de oxidación, limpieza, jardinería, voz y datos , e instalación pluvial" (complemento del fondo FADOEES 2011). Y de Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2008 obj 2, meta 2.1 rubro infraestructura $480,000.00 los $1,477,755.40 de remanente restante se describirán en el siguiente informe en que serán utilizados.
REMANENTES 1,957,755.40
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Status actual de la obra | [6 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [13 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento |  |  |  |  | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 1 | 1 | Ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del Lago. | Remanente: complemento de la obra "construcción de 6 aulas y y modulos de baños para la Sede Regional Universitaria del Lago (Jicarero) consistentes en trabajos preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, muebles de baño, herrería, aluminio y vidrio, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, fosa y campo de oxidación, limpieza, jardinería, voz y datos , e instalación pluvial" (complemento del fondo FADOEES 2011). Y de Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2008 obj 2, meta 2.1 rubro infraestructura $480,000.00 | 2008 | FAOES | 66 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 111 | 30 | 24 | 935372.7985 | 1737120.9115 | 852 | 852 | 0 | 115 | 85% | 240000 | 240000 | 480000 |  |  |  | 436038.23 | 436038.23 | 43961.75 |  |  |  | 43961.75 | 239999.99 | 239999.99 | 479999.98 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 100 |  | PC | 2012-07-02 | 2012-09-24 | 2013-05-21 |  |  |  | En este 4 trimestre 2013 se ejercieron $ 59,953.79 y del FAO 2008 $436,382.23 como complemento para poder terminar la obra , aún con este recurso se pagaran para terminar la obra con 190 toneladas de cemento como dación en pago equivalentes a la cantidad $399,000.00). Del remanente $ 1,957,755.40 es para complemento de la obra "construcción de 6 aulas y y modulos de baños para la Sede Regional Universitaria del Lago (Jicarero) consistentes en trabajos preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, muebles de baño, herrería, aluminio y vidrio, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, fosa y campo de oxidación, limpieza, jardinería, voz y datos , e instalación pluvial" (complemento del fondo FADOEES 2011). Y de Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2008 obj 2, meta 2.1 rubro infraestructura $480,000.00 los $1,477,755.40 de remanente restante se describirán en el siguiente informe en que serán utilizados. | Los metros construidos reportados, van en función del alcance del recurso autorizado para la obra, sin embargo dicho recurso ha resultado insuficiente para poder concluirla al 100 %; por lo anterior se han hecho las consultas pertinientes para tomar del Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2008 obj 2, meta 2.1 rubro -infraestructura- los remanentes que suman la cantidad de $ 480,000.00, con lo cual se pretende culminar en su totalidad la obra comprometida. Los $59,953.79 pendientes por ejercer se verán ejercidos en el siguiente informe.
[6 empty] | Remanente : Aguas residuales para cubículos de PTC´s para el IPRO | [23 empty] | 311000 | [25 empty] | Remanente que se ejercerá en el siguiente informe
[6 empty] | Remanente remodelación de oficinas, baños de mujeres y hombres para el IPRO . Obra que se complementará con recursos propios de la Unidad académica . | [23 empty] | 542500 | [25 empty] | Remanente que se ejercerá en el siguiente informe
[6 empty] | Del remanente $104,519.46 esta un contrato complementado por varios fondos de la siguiente manera : CONTRATO 65-61000700-OS-2013 Ampliación del centro de cómputo y adecuación de instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, en la Sede Regional Universitaria de Mazatepec, consistentes en trabajos preliminares, albañilería asi como limpieza general de obra . 368,006.76 cantidad que será cubierta con el 30% de anticipo y pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos, durante el periodo 9 de julio 2013 al 11 de septiembre de 2013. FADOEES 2011 : OBJ 3, META 3.1 ACCIÓN 3.1.3 INFRA 8,130.55; OBJ 3, META 3.2 , ACCIÓN 3.2.1 INFRA 125,318.00; OBJ 3 META 3.2 ACCIÓN 3.2.2 INFRA 125,816.00. FADOEES 2012: OBJ:1 META 1.1, ACCIÓN 1.1.1 INFRA 100,000.00 y al FONDO DE INCREMENTO DE MATRICULA 2009: obj 1 met 1.1, acción 1.1.3 SERVICIOS 8,742.21 . Y la cantidad restante $691,801.01 techado de cancha usos multiples de mazatepec, complementando con otros fondos : $104,519.46 de FAO 208 y 57,683.43 de FAO 2009. | [23 empty] | 104519.46 | [25 empty] | Remanente que se ejercerá en el siguiente informe

## FAO 2009
Completar información faltante e Informar el avance de esta obra:
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [13 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
88 | 17 | 18 |  |  | Construcción de una biblioteca de 60 m2. | 1 Biblioteca | 2009 | FAOES | 66 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 836000 | 836000 | 1672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438189.94 |  |  | 438189.94 | 219094.97 | 219094.97 | 438189.94 | 616905.03 | 616905.03 | 1233810.06 | 26.21% | En avance |  | PN | X |  |  | 5 de marzo de 2014 |  | 16 de mayo de 2014 |  |  |  | Pendiente por ejercer , es un remanente. CONTRATO 9-61000700-OS-2014 Reubicación de planta de tratamiento de aguas residuales Campus Chamilpa, dichos trabajos consistiran de manera enunciativa en: obra civil para reubicación de la planta planta, línea de drenaje y desmantelamiento de planta existente; ubicada en Av. Universidad No. 1001 Col Chamilpa , Cuernavaca Morelos., y este se obliga a realizarlos hasta su conclusión, de conformidad con la relación de conceptos y cantidades de obra con expresión de precios unitarios especificados en el anexo A. $ 1,259,166.48 + $201,466.64 = 1,460,633.12 . En el siguiente trimestre se informará el avance de la obra. Y 22,000.00 para parte de techado de una de las canchas de usos multiples de Mazatepec conplementado de la 4.3.1 $35,683.43
| 17 | 18 |  |  | 2.1.2 Construcción de un laboratorio de 90 m2 | Remanente CONTRATO 66-61000700-2013 Construcción de espacios físicos para laboratorio de juicios orales; techumbre y protecciones metálicas en diversos espacios, así como limpieza de las zonas de trabajo, para la sede Regional Universitaria del Lago IPRES; consistente en realizar adecuación de espacios para laboratorio, elaboración de protecciones , herreria , cancel de aluminio , instalación eléctrica, tierra física, así como limpieza general de obra. Objetivo 2 meta 2.1, acción 2.1.2, rubro de infraestructura $139,937.00 . Objetivo 2 meta 2.2 acción 2.2.1 rubro infraestructura 38,735.76 y autogenerados 126,476.61 Total $305,149.37 cantidad que será cubierta en pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos. | 2009 | FAOES | 66 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 69968.5 | 69968.5 | 139937 | 0 | 0 | 0 | 139937 | 139937 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 139937 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | X | [8 empty] | Remanente $ 705,311.95 se ocuparán del Objetivo 2 meta 2.1, acción 2.1.2, rubro de infraestructura $139,937.00 . Objetivo 2 meta 2.2 acción 2.2.1 rubro infraestructura $38,735.76 para la construcción de espacios físicos para laboratorio de juicios orales; techumbre y protecciones metálicas en diversos espacios, así como limpieza de las zonas de trabajo, para la sede Regional Universitaria del Lago IPRES; consistente en realizar adecuación de espacios para laboratorio, elaboración de protecciones , herreria , cancel de aluminio , instalación eléctrica, tierra física, así como limpieza general de obra. Los $526,639.19 de remanente restante se describirán en el siguiente informe en que serán utilizados.
| 17 | 18 |  |  | 2.2.1 Construcción de 60 m2 de infraestructura para el centro de cómputo. | Remanente complemento de la obra CONTRATO 66-61000700-2013 Construcción de espacios físicos para laboratorio de juicios orales; techumbre y protecciones metálicas en diversos espacios, así como limpieza de las zonas de trabajo, para la sede Regional Universitaria del Lago IPRES; consistente en realizar adecuación de espacios para laboratorio, elaboración de protecciones , herreria , cancel de aluminio , instalación eléctrica, tierra física, así como limpieza general de obra. Objetivo 2 meta 2.1, acción 2.1.2, rubro de infraestructura $139,937.00 . Objetivo 2 meta 2.2 acción 2.2.1 rubro infraestructura 38,735.76 y autogenerados 126,476.61 Total $305,149.37 cantidad que será cubierta en pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos. | 2009 | FAOES | 66 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 19367.88 | 19367.88 | 38735.76 | 0 | 0 | 0 | 38735.76 | 38735.76 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38735.76 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | X
| 17 | 18 |  |  | 1.2.3 Instalar la red eléctrica y tierra física para la operación del equipo de cómputo. | CONTRATO: 56-61000-OS-2013 Instalación de la Red Eléctrica y tierra física para operación del equipo de cómputo y la habilitación de construcción del área administrativa, para la Sede Regional Universitaria del Lago IPRES con trabajos de restauración, cancelería instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, red de voz y datos , rehabilitación de cuarto existente , asi como limpieza general. FAO 2009 Obj 1 Meta 1.2 , acción 1.2.3 rubro infraestructura $100,000.00 y Fondo de Recursos propios , por la cantidad de $187,422.05 cantidad total x contrato es de $ 287,422.05 con ( convenio modificatorio No.1 al contrato 56-61000-OS-2013 ) en plazo de ejecución de la obra. | 2009 | FAOES | [19 empty] | 50000 | 50000 | 100000 |  |  |  | 86226.62 | 86226.62 | 12713.04 |  |  |  | 12713.04 | 49469.83 | 49469.83 | 98939.66 | 530.17 | 530.17 | 1060.34 |  |  |  | PN | x |  |  |  | 2013-06-01 | 2014-02-20 |  |  |  | CONTRATO: 56-61000-OS-2013 Instalación de la Red Eléctrica y tierra física para operación del equipo de cómputo y la habilitación de construcción del área administrativa, para la Sede Regional Universitaria del Lago IPRES con trabajos de restauración, cancelería instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, red de voz y datos , rehabilitación de cuarto existente , asi como limpieza general. FAO 2009 Obj 1 Meta 1.2 , acción 1.2.3 rubro infraestructura $100,000.00 y Fondo de Recursos propios , por la cantidad de $187,422.05 cantidad total x contrato es de $ 287,422.05 cantidad que será cubierta con el 30 % de anticipo y pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos durante el periodo 10 de junio de 2013 al 17 de octubre de 2013 . ( convenio modificatorio No.1 al contrato 56-61000-OS-2013 YA que la contratante puso a disposición de el contratista , la cantidad correspondiente por concepto de anticipo a través de transferencia electrónica en fecha 14 de octubre 2013 y en relación con el artículo 46 fracción I del Reglamento General de Obras y Servicios de la UAEM refiere que en caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de la contratante da lugar a diferir el plazo de ejecución de la obra. Derivado lo anterior, la dirección de Desarrollo de Infraestructura , mediante el dictámen de fechas 15 de octubre de 2013, determino definir el plazo de ejecución de los trabajos 14 de octubre de 2013 al 20 de febrero de 2014). Segundo pago .
De acuerdo a la información enviada, la Institución tiene un remanente en este Fondo por ejercer de$705,311.95 , es necesario que la IES informe en que se ocupara dicho remante e informe trimestralmente el avance de este. | [15 empty] | Del remanente $ 705,311.95 se ocuparán del Objetivo 2 meta 2.1, acción 2.1.2, rubro de infraestructura $139,937.00 . Objetivo 2 meta 2.2 acción 2.2.1 rubro infraestructura $38,735.76 para la construcción de espacios físicos para laboratorio de juicios orales; techumbre y protecciones metálicas en diversos espacios, así como limpieza de las zonas de trabajo, para la sede Regional Universitaria del Lago IPRES; consistente en realizar adecuación de espacios para laboratorio, elaboración de protecciones , herreria , cancel de aluminio , instalación eléctrica, tierra física, así como limpieza general de obra. Los $526,639.19 de remanente restante se describirán en el siguiente informe en que serán utilizados.

## FADOEES 2011
Informar avance de obras, así como atender notas al final de cada una de ellas. No modificar información de obras sombreadas en color verde pistache que ya están concluidas.
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto Ejercido en 2014 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Status actual de la obra | [6 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [13 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento |  |  |  |  | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
111 | 17 | 18 | 1 | 1 | Ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del Lago. | 2 aulas 2 laboratorios 4 oficinas administrativas | 2011 | FADOEES | 66 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 111 | 30 | 24 | 935372.7985 | 1737120.9115 | 852 | 852 | 0 | 115 | 85% | 2110000 | 2110000 | 4220000 | 133893.24 | 496342.88 | 857316.38 | 59953.79 | 1547506.29 | 0 |  |  |  |  | 1651364.915 | 1651364.915 | 4220000 | 458635.085 | 458635.085 | 0 | 100 |  | PC | 2012-07-02 | 2012-09-24 | 2013-05-21 |  |  |  | En este 4 trimestre 2013 se ejercieron $ 59,953.79 y del FAO 2008 $436,382.23 como complemento para poder terminar la obra , aún con este recurso se pagaran para terminar la obra con 190 toneladas de cemento como dación en pago equivalentes a la cantidad $399,000.00). | Si la obra no ha sido concluida es inconsistente que la totalidad de metros programados se reporten como construidos en su totalidad | Los metros construidos reportados, van en función del alcance del recurso autorizado para la obra, sin embargo dicho recurso ha resultado insuficiente para poder concluirla al 100 %; por lo anterior se han hecho las consultas pertinientes para tomar del Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa 2008 obj 2, meta 2.1 rubro -infraestructura- los remanentes que suman la cantidad de $ 480,000.00, con lo cual se pretende culminar en su totalidad la obra comprometida. Los $59,953.79 pendientes por ejercer se verán ejercidos en el siguiente informe.
112 | 17 | 18 | 2 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura del Instituto Profesional de la Región Oriente | Construcción de 12 cubículos de PTC de 9 m2 c/u, sala profesores de 60 m2, sanitarios de 60 m2 y ampliación de centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 26 | 838583.5605 | 1557369.4695 | 1300 | 1202 | 98 | 388 | 71.9% | 4750000 | 4750000 | 9500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3415342.02 | 3415342.02 | 6830684.04 | 1334657.98 | 1334657.98 | 2669315.96 | 71.9% |  | PN | 2012-08-20 | 16/01/2012 16/08/2012 | 2013-01-26
113 | 17 | 18 | 2 | 1 | Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas | Construcción de Instalaciones Deportivas en el Edificio Continental; la cual incluye: Construir Techo de 600 m2 y el Área de Sanitarios de las Instalaciones Deportivas”; consistentes en: a) Estructura Metálica: Proyecto, Preliminares, Pintura, Cubierta; b) Baños Vestidores: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, Cancelería, Acabados, Muebles Sanitarios, e Instalacion Hidráulica; c) Drenaje y Tratamiento: Drenaje Segregado, Planta de Tratamiento, y Campo de Oxidación; d) Alimentación Hidráulica: Motobomba, Red de Distribución, y Encofrado; e) Instalacion Eléctrica: Alimentadores, e Instalacion Eléctrica Vestidores | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 6 | 178500 | 331500 | 700 | 700 | 0 | 168 | 85% | 850000 | 850000 | 1700000 | 0 | 0 | 337767.09 |  | 337767.09 | 0 |  |  |  |  | 423883.545 | 423883.545 | 847767.09 | 426116.455 | 426116.455 | 852232.91 | 49.8687 |  | PN | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | En proceso |  |  |  | Si la obra no ha sido concluida es inconsistente que la totalidad de metros programados se reporten como construidos en su totalidad | Hasta el momento se ha ejercido el 49.87% , la cantidad restante se reportará en los siguientes informes una vez que se tengan las estimaciones para poder realizar el pago. Se tiene dictamen estructural que indica el cambio total de la techumbre y reforzamiento de columnas.
114 | 17 | 18 | 2 | 2 | Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno. Para PE Ciencias Químicas e Ingenierías. | Construcción de Dos Laboratorios de Ciencias Químicas e Ingeniería para el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO)”; consistente en: 1) Trabajos Preliminares; 2) Cimentación; 3) Estructura; 4) Albañilería; 5) Acabados; 6) Aluminio, Carpintería y Herrería; 7) Instalación Hidrosanitaria; 8) Muebles; 9) Alimentación General; 10) Planta de Tratamiento Químico; 11) Instalación Gas L.P.; 12) Instalación Eléctrica, Voz y Datos que incluye: a) Contactos Normales, b) Contactos aterrizados, c) Iluminación, d) Tableros, e) Acometida, f) Voz y Datos, g) Sistema de Tierra Física; 13) Limpieza; y 14) Aire Acondicionado | 2011 | FADOEES | 59 | 74 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 133 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |  | 100% | 2100000 | 2100000 | 4200000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2045026.02 | 2045026.02 | 4090052.04 | 54973.98 | 54973.98 | 109947.96 | 97.38% | Obra concluida al 100% | Y | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-08-16 | Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez. Rector | Metas de la obra concluidas. El saldo es remanente (en las estimaciones de obra se redujo el monto acordado por contrato) Remanente Saldo que será ejercido como complemento para "construcción de doce cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2, construcción de sanitarios de 60 m2, ampliación de 132 m2 en el centro de computo, para el IPRO" Por $ 80,270.00 de los cuales ya se pagaron $ 24,181.00 | Obra concluida ya no modificar información de ningún campo
115 | 17 | 18 | 2 | 3 | Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2. | Construcción de Doce Cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una Sala de Profesores de 60 m2; consistentes en: a) Cubículos para PTC`s P.B.: Preliminares, Cimentación P.B., Estructura P.B., Albañilerías P.B., Acabados P.B., y Cancelería P.B. y b) Sala de Profesores: Cocineta y Sanitarios: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 14 | 458483.5605 | 851469.4695 | 108 | 108 | 0 | 131 | 72% | 840000 | 840000 | 1680000 | 0 | 0 | 162351.79 |  | 162351.79 | 0 |  |  |  |  | 724111.91 | 724111.91 | 1448223.82 | 115888.09 | 115888.09 | 231776.18 | 86.2038 |  | PN | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | En proceso |  |  |  | Si la obra no ha sido concluida es inconsistente que la totalidad de metros programados se reporten como construidos en su totalidad | Hasta el momento se ha ejercido el 86.20%, la cantidad restante se reportará en los siguientes informes, pese lo anterior y aún ejerciendo el 100% del monto asignado para esta obra, es necesaria la autorización de la ampliación en tiempo y costo. Es importante agregar que durante el proceso de la obra se generaron mayores gastos económicos debido a las condicines propias del terreno. (Aún no se determina de que recurso se tomará el complemento).
116 | 17 | 18 | 2 | 4 | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC. | Construir sanitarios de 60 m2 para PTC, que incluye: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilerías, Acabados, e Instalaciones Hidrosanitarias. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos (Alumbrado, Contactos Normales, Voz y Datos, y Alimentadores) | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 2 | 63000 | 117000 | 60 | 30 | 0 | 16 | 85% | 300000 | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 51240.03 |  | 51240.03 | [5 empty] | 300000 | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PN | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | En proceso |  |  |  | Inconsistentes los metros cuadrados por construir | Hasta el momento se ha ejercido el 100% del recurso sin embargo se necesita un convenio de ampliación en tiempo y costo para tener al 100% el avance fisico real de la obra. (Aún no se determina de que recurso se tomará el complemento).
117 | 17 | 18 | 2 | 5 | Ampliar 132m2 en el centro de cómputo. | Ampliación del Centro de Computo; consistentes en: Estructura, Albañilería, y Acabados. Asi como Instalación Eléctrica Voz y Datos ((Alumbrado, Contactos Normales, Contactos Regulados, Voz y Datos, y Alimentadores). | 2011 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 4 | 138600 | 257400 | 132 | 270 | 0 | 51 | 85% | 660000 | 660000 | 1320000 | 0 | 0 | 924000 |  | 924000 | [5 empty] | 198000 | 198000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | PN | 2012-08-20 | 2012-08-16 | 2013-01-26 | En proceso |  |  |  | Checar metros cuadrados programados, construidos y por construir, son inconsistentes. | Hasta el momento se ha ejercido el 100% del recurso sin embargo se necesita un convenio de ampliación en tiempo y costo para tener al 100% el avance fisico real de la obra. (Aún no se determina de que recurso se tomará el complemento).
118 | 17 | 18 | 3 |  | Ampliación y Fortalecimiento de Infraestructura de la Sede Regional Universitaria de la Cuenca | Ampliación del Centro de Computo, consistente en: Desmontajes, Demoliciones, Albañilería y Acabados, Instalaciones, Obra Exterior (Alimentación Eléctrica), Herrería y Cancelería, así como Limpieza General de Obra. Adecuar la red sanitaria. y Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 21 | 8 | 123014.3075 | 228455.1425 | 144 | 144 | 0 | 24 | 100% | 305367 | 305367 | 610734 | 0 | 0 | 0 | 220213.26 | 220213.26 | [5 empty] | 175734.725 | 175734.725 | 351469.45 | 129632.275 | 129632.275 | 259264.55 | 57.5487 | 0 | PN | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-09-06
119 | 17 | 18 | 3 | 1 | Ampliación de centro de cómputo | Ampliación del Centro de Computo, consistente en: Desmontajes, Demoliciones, Albañilería y Acabados, Instalaciones, Obra Exterior (Alimentación Eléctrica), Herrería y Cancelería, así como Limpieza General de Obra. | 2011 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 21 | 8 | 123014.3075 | 228455.1425 | 144 | 144 | 0 |  | 0% | 179800 | 179800 | 359600 | [10 empty] | 175734.725 | 175734.725 | 351469.45 | 4065.275 | 4065.275 | 8130.55 | 97.74% | Obra concluida al 100% | CL | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2013-04-10 | Dr. Alejandro Vera Jiménez | Metas de la obra concluida. El saldo es remanente (en las estimaciones de obra se redujo el monto acordado por contrato) | Obra concluida ya no modificar información de ningún campo
120 | 17 | 18 | 3 | 2 | Adecuar la red sanitaria. | Adecuar la red sanitaria | 2011 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 21 | 0 | 0 | 0 | n.a | n.a | n.a | 11 | 100% | 62659 | 62659 | 125318 | 0 | 0 | 0 | 109811.23 | 109811.23 | 15506.76 |  |  |  | 15506.76 | 62658.995 | 62658.995 | 125317.99 | 62659 | 62659 | 0.01 | 100% | obra en proceso | PN | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-28 | En proceso |  |  | CONTRATO no. 65-61000700-OS-2013 para la Ampliacion del Centro de Computo y Adecuacion de Intalaciones hidraulica, sanitaria y electrica, en la sede regional universitaria de la Cuenca-Mazatepec, A) aula - taller de dibujo, : trabajos preliminares albañileria e instalacion electrica. D) remodelacion de baños: trabajos preliminares e instalacion hidrosanitaria. C) rehabilitacion de drenaje D) rehabilitacion de instalacion electrica, asi como limpieza general de la obra. (AV. SUBIDA AL CALVARIO SN, OL. JUSTO SIERRA MAZATEPEC. CP. 62230.. sub. 317,247.21+iva. 50,759.55= total. 368,006.76 ANTICIPO 30% $110,402.03 (fadoees 2011 3.1.3, $8,130.55, 3.2.1, $125,318, 3.2.2, $125,816, fadoees 2012 1.1.1 $100,000, matricula 2009 $8,742.21. | Las obras ya están terminadas, sin embargo faltan las estimaciones para poder realizar el pago. En el siguiente informe se verá reflejado . La obra no fue inaugurada , sólo se entregó un acta circunstanciada para poder hacer uso de las instalaciones. (se considero para la capacidad instalada el total de beneficiados).
121 | 17 | 18 | 3 | 3 | Rehabilitar la instalación hidráulica. | Rehabilitar la instalación hidráulica. | 2011 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 21 | 0 | 0 | 0 | n.a | n.a | n.a | 477 | 100% | 62908 | 62908 | 125816 | 0 | 0 | 0 | 110402.03 | 110402.03 | 10819.24 |  |  |  | 10819.24 | 60610.635 | 60610.635 | 121221.27 | 62908 | 62908 | 4594.73 | 96.35% | obra en proceso | CL | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-28 | En proceso
122 | 17 | 18 | 4 | 1 | Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo ( 80m2) del área de administrativa del centro de cómputo. | Construir el techo del área de acceso, así como el techo del área de administrativa del centro de cómputo. | 2011 | FADOEES | 65 | 67 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157 | 112.74 | 44.26 | 8 | 86% | 36495 | 36495 | 72990 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36495 | 36495 | 72990 | 0% | obra en proceso | PC | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-05-29 | En proceso |  |  | CONTRATO 30-61000700-OS-2013 Construcción de techo en el área administrativa y muro de contención en la Sede Regional Universitaria del Volcán Tetela del Volcán, consistente en oficinas administrativas , preliminares, albañolería, impermeabilización, tablaroca, pintura y acabados , cancelería y aluminio , herrería, eléctrico e iluminación , salida de voz y datos , limpieza y acarreos, muro de contención: preliminares y albañilería, así como limpieza general de obra. FADOEES 2011 72,990.00 y Productos Financieros de Incremento de Matrícula 2007 la cantidad de 398,585.43 cantidad que será cubierta con el 30 % de anticipo y pagos contra entrega de estimaciones por avance de obra hasta el término de los trabajos. Durante el periodo 19 de marzo 2013 al 29 de mayo 2013. 30% de anticipo $ 141,472.63 | La obra tiene un 86% de avance físico real, faltan las estimaciones para poder realizar los pagos establecidos en el contrato de obra, aún ejerciendo el 100% del monto asignado para esta obra se necesita un convenio de ampliacion en tiempo y costo para terminar la obra al 100% y se pueda hacer uso de ella. (Aún no se determina de que recurso se tomará el complemento).
123 | 17 | 18 | 5 | 1 | Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores. | Adecuar espacios. | 2011 | FADOEES | 132 | 214 | 346 | 39 | 36 | 75 | 421 | 0 | 421 | 421 | 24 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  | 0% | 181200 | 181200 | 362400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181200 | 181200 | 362400 | 0% | No ha iniciado la obra | CT | 25 de noviembre de 2013 |  | 2 de enero de 2014. |  |  |  | CONTRATO 95-61000700-OS-2013 Adecuación de espacios en el campo experimental de la Facultad de Agropecuarias conforme a recomendación de organismos evaluadores , trabajos consistentes en: preliminares, albañilería, acabados, aluminio, instalación eléctrica, voz y datos, herrería, así como limpieza general ; $292,683.66 cantidad que será cubierta con el 50% del anticipo y pagos contra entrega de estimación por avance de obra hasta el término de los trabajos.
Nos llama la atención que la totalidad de metros cuadrados esté construida en su totalidad, cuando no se ha terminado de ejercer la totalidad del recurso, ¿será que éstos recursos son remanentes?; solicitamos que nos precisen esta información. | [10 empty] | Se indica el estatus de cada obra, ya que son varios los casos en los cuales los metros construidos reportados ya se cumpleron al 100% sin embargo hacen falta las estimaciones para poder hacer el pago.
En la obra 2.2 “Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno. para PE Ciencias Químicas e Ingenierías” se menciona que el remanente $109,947.96 se utilizará para la obra "construcción de doce cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2, construcción de sanitarios de 60 m2, ampliación de 132 m2 en el centro de cómputo, para el IPRO", pero no especifica si se refiere a las obras que ya están contempladas en las obras reportadas, si es así, es necesario que se ajusten los montos correspondientes e incorporar una nota aclaratoria, o en caso, de ser una obra nueva se deberán anexar al formato de Obra e incorporar nota en la que se mencione que la obra se realizará con los remanentes de la obra 2.2. | [10 empty] | El Remanente Saldo que será ejercido como complemento para "construcción de doce cubículos para PTC de 9 m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2, construcción de sanitarios de 60 m2, ampliación de 132 m2 en el centro de computo, para el IPRO" Por $ 134,028.96 del cual se pagaron en el 4° trimestre de 2012 la cantidad de $ 24,081.00 y se reporta en el 3er trimestre 2013 $56,189.00 quedando como saldo $ 53,758.96 que será ejercido en los sig periodos. Nota: el remanente es complemento de la obra ya contemplada en informes.
De acuerdo a la información enviada, la Institución tiene un remanente en este Fondo por ejercer de $8,130.55 , es necesario que la IES informe en que se destinara dicho remante e informe trimestralmente el avance de este. | [10 empty] | Ampliacion del Centro de Computo y Adecuacion de Intalaciones hidraulica, sanitaria y electrica, en la sede regional universitaria de la Cuenca-Mazatepec, A) aula - taller de dibujo, : trabajos preliminares albañileria e instalacion electrica. D) remodelacion de baños: trabajos preliminares e instalacion hidrosanitaria. C) rehabilitacion de drenaje D) rehabilitacion de instalacion electrica,se pagará de (FADOEES 2011 3.1.3, $8,130.55, 3.2.1, $125,318.00; 3.2.2, $125,816.00; y FADOEES 2012 1.1.1 $100,000.00
Note on J13: UAEM: Solo matricula de FCQEI del IPRO

## FADOEES 2012
Informar el avance de las Obras, así mismo llenar la información faltante sombreada en color verde.
[9 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [6 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [8 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 1 | 1 | Construcción de un centro de cómputo. | Construcción de un centro de cómputo. | 2012 | FADOEES | 244 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 456 | 456 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 | 24 | 100% | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0% | obra considerada en Mazatepec, los m2 consideran los volados no solo el aula | 985502 | CL | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-09-11 | 2013-09-11 |  |  | La obra no fue inaugurada , sólo se entregó un acta circunstanciada para poder hacer uso de las instalaciones. Faltan las estimaciones para poder realizar los pagos establecidos en el contrato de obra.
| 17 | 18 | 2 | 1 | Construcción de 2 aulas | Construcción de 2 aulas | 2012 | FADOEES | 812 | 627 | 1439 | 26 | 9 | 35 | 1474 | 1 | 1474 | 1474 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140 | 163.5 | 0 | 62% | 100% | 700000 | 700000 | 1400000 | 0 | 0 | 417122.68 |  | 417122.68 | 208561.34 | 208561.34 | 417122.68 | 491438.66 | 491438.66 | 982877.32 | 29.7945 | obra en el IPRO los m2 estan considerandose con volados no solo el area interior | 0 | CL | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-06-08 | 2013-06-29 |  |  | La obra ya esta terminada al 100%, sólo se ha pagado el anticipo, lo demás se verá reflejado en los siguientes informes cuando lleguen las estimaciones de pago.
La información relacionada con los metros cuadrados programados, se tomó del proyecto ajustado, reportar en todo caso, los metro construidos que a la fecha se tenga.

## FADOEES 2013
Informar sobre el avance de las obras, así como llenar información faltante sombreada en color verde.
[12 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [8 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 | 1 | 1 | Construir 6 aulas, 1 nucleo de servicios, sanitarios y 1 módulo de escalera. | Construir 6 aulas, 1 nucleo de servicios, sanitarios para hombres y mujeres y 1 módulo de escalera. | 2013 | FADOEES |  | Unidad Foránea en Ciencias Sociales | Instituto Profesional de la Región Oriente | 120 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 |  |  | 690 | 0 | 690 |  | 0% | 4890361.74 | 0 | 4890361.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890361.74 | 0 | 4890361.74 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | [10 empty] | La matrícula estipulada se refiere al numero de estudiantes planteado en el proyecto ajustado aprobado 07/mayo/2013. Fecha de ministración 11/junio/2013.
| 17 | 19 | 1 | 1 | Implementar servicios inherentes para el buen servicio de la construcción |  | 2013 | FADOEES |  | Unidad Foránea en Ciencias Sociales | Instituto Profesional de la Región Oriente | 120 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 |  |  | 690 | 0 | 690 |  | 0% | 1599316.26 | 0 | 1599316.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599316.26 | 0 | 1599316.26 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | [10 empty] | No se ha iniciado la obra. Aún no se define el detalle de la obra.

## PROEXOEES 2014
[12 empty] | Número de Alumnos Beneficiados | [5 empty] | No. Total de alumnos beneficiados Impact.1 | No. Total de escuelas beneficiados Impact.2 | Matricula esperada 2012 | Matricula esperada 2013 | Número de académicos beneficiados | Derrama económica | [7 empty] | Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos) |  |  | Monto Ejercido en 2013 Trimestres |  |  |  |  | Monto correspondiente a OBRA (En pesos) | [5 empty] | % de Avance Fínanciero de la Obra | Breve descripción general del avance de la obra | Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) | Status actual de la obra | [9 empty] | Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)
Cve Obra Propuesta | Cve Edo | Cve IES | Id. Obra Principal | Id. Obra Específica | Nombre de la Obra | Obra Detallada | Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra. | Sede Obra |  |  | Pregrado |  |  | Posgrado | [7 empty] | Empleos Generados |  | Monto en Bienes y Servicios | Metros cuadrados |  |  | Capacidad Instalada en Espacios Educativos | % de Avance Físico Real de la Obra | [8 empty] | Monto Ejercido por fuente de financiamiento |  |  | Monto por Ejercer por fuente de financiamiento | [5 empty] | Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada (PN) Proceso normal (PC) Por concluir (CL) Concluida (Y) Ya inaugurada | Quién realiza ó realizó la OBRA |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha de terminación |  | Inauguración de la obra
[9 empty] | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | [5 empty] | Número | Monto |  | Programados | Construidos | Por construir |  |  | Federal | Estatal | Total | 1er Trimestre 15 de abril | 2° Trimestre 15 de Julio | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | Estatal | Total |  |  |  |  | Institución | INIFED | Otro | Programada | Real (Primera piedra) | Programada | Real | Fecha de inauguración | Nombre del Funcionario que inaugura
| 17 | 18 |  |  | 1.1. Construir un edificio para formación académica e investigación básica y aplicada en el campo de la nutrición. | 1.1.1. Construcción de edificio con planta baja y primer nivel 1.1.2 Contar con los trabajos adicionales: escalera de emergencia, elevador , instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y acabados | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [19 empty] | 0% | 12183291.12 | 0 | 12183291.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12183291.12 | 0 | 12183291.12 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL
| 17 | 18 |  |  | 1.2. Construir 4 espacios exteriores de la Unidad Académica (primera etapa) | 1.2.1 .Construcción Plaza central 1.2.2. Construcción estacionamiento para 27 autos 1.2.3. Construcción caseta de vigilancia 1.2.4. Construcción dos cisternas | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU1869C | DES DE SALUD | [19 empty] | 0% | 166235.88 | 0 | 166235.88 | [8 empty] | 166235.88 | 0 | 166235.88 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL
| 17 | 18 |  |  | 2.1. Construir un edificio para formación académica e investigación básica y aplicada en la escuela de ciencias del deporte. | 2.2.1. Construcción de planta baja, primer y segundo nivel 2.2.2 Contar con los trabajos adicinales escalera de emergencia, elevador, instalación de red hidrosanitaria y eléctrica, red de voz y datos y acabados | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [19 empty] | 0% | 11973560.96 | 0 | 11973560.96 | [8 empty] | 11973560.96 | 0 | 11973560.96 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL
| 17 | 19 |  |  | 2.2 Construir 4 espacios exteriores de la Unidad Académica (primera etapa) | 1.2.1 .Construcción Plaza central 1.2.2. Construcción de andadores 1.2.3. Construcción de cisterna | 2014 | PROEXOEES 2014 | 17USU6006G | DES DE SALUD | [19 empty] | 0% | 375966.04 | 0 | 375966.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375966.04 | 0 | 375966.04 | 0% | No ha iniciado la obra | 0 | EL